## Review UI & API 釐清問題的工具
編號 | 名稱 | 提出的問題 | 描述 | Usage
RUA-1 | 先釐清誰做什麼? | 先釐清誰做什麼.md | 1. 釐清 responsibility，不然很容易變成： - Frontend 被要求先寫 spec但 API 沒定義 - 最後 frontend 還要反推 backend contract - review 到最後變成你在做 system design + PM coordination 2. 所以這時候合理的動作不是直接默默做，而是： - 先 review scope - 明確確認 API ownership - 確認 frontend spec 的 boundary 3. API owner : weicheng 4. 如果要找人需要把weicheng + sam 或他人加入同一個群組。 5. 可以這樣問: Hi WeiChen， 我準備開始 review Audit Log UI，想確認 Audit Log API 是否已有 Spec（Swagger/API Contract）可供參考？ Thanks. 6. 取得Audit Log 的Swagger。 | 1. 主管要我review Audit Log: 但沒提供API，這協調的工作是否要釐清誰做? 2. API : （空白）
RUA-2 | 釐清spec不一致的問題 | 釐清spec不一致的問題.md | 1. 你的工作不是直接開始寫程式，而是把這種 Spec 不一致（Specification Mismatch） 提前找出來。 2. 那麼問題就是：哪一個才是最終需求（Source of Truth）？ 3. 不要自己猜，最危險的是：我覺得 Figma 應該是最新的，然後就開始做。結果最後被 UX 打回票。 4. 立即向相關人員確認 5. 你發現這個問題本身就是 Review 的價值。 | 1. UI spec, Figma, SCC 的設計不一致。需要釐清的時候。
RUA-3 | review status 的分類 | review status 的分類 | 1. 分成五類 - Observation: 觀察到的現象，不一定需要行動。 - Issue: 已確認的問題，需要行動。 - Open Question(代決策): 需要別人決策或澄清(釐清)，需要行動。 - Decision(已拍板): 已做出的決策，記錄即可。 - Risk : 未來可能造成問題的風險，需要追蹤。 2. 若是在Open level， 若是沒有Block你的工作，則記錄就好。若是Block 還是需要主動去追。 3. 紀錄Owner + Status | 1. 適用狀況: - 你發現了問題 ✅ - Tech Lead 也認同有問題 ✅ - 但還沒有最終答案 ❌ - PM 尚未決定 ❌ 2. review 流程: - 發現問題 - 分類問題 - 標Owner - 標Impact - 繼續做 non-blocked work。
RUA-4 | Issue模板 | 釐清spec不一致的問題.md | 1. 統一issue格式。 2. 格式: Issue #1 Navigation View design inconsistency Status: Open Impact: Implementation cannot proceed until expected behavior is clarified. Owner: UX / PM | 1. Issue（已確認），backend confirm / 已定性問題。
RUA-5 | Review Finding 模板 | review-finding模板.md | 1. Frontend Review Finding | 1. UI/API mismatch / 還不確定 2. 這件事現在可以 assign someone fix 嗎？不行 -> Review Finding。
RUA-6 | Question | open-question模板.md | 1. Open Question，PM / UX / TL 要決定 | 1. 需要決策時。
RUA-7 | 釐清spec miss 的問題 |  | 1. 若後端沒有提供靜態的選項，變成前端要去list 中撈資料組成dropdown menu。 2. 但是API 是pagination，前端只會拿到某一頁的資料。Dropdown options 會不完整。 3. 不同的page，options不同。會變成 A page有 category X，B page 沒有category X。UX會壞掉。 4. 不會有performance issue，因為3000 筆資料在前端：map / reduce / set O(n) = 3000，在 browser 裡幾乎是 0 成本等級，甚至React / Angular render cost 都比這個大。 5. 3000 筆資料的 map / reduce / set 操作是 O(n)，在前端屬於非常低成本操作。 6. wrong data source(partial data) not performance issue. 7. 實際 CPU 做的事: - 讀 memory - string compare / copy - push 到 array - 約略可以當成：~10 ~ 50 CPU instructions / item（很粗略估） 粗略算一次 cost: - 3000 items × 30 instructions = 90,000 instructions 換成 CPU 時間: - 約 3GHz = 3,000,000,000 cycles / sec - 1 instruction = 1~3 cycles - 90,000 instructions = 270,000 cycles 換算時間： - 270,000 / 3,000,000,000=0.00009 seconds = 0.09 ms | 1. table list search 時，這個欄位是dropdown options

## UI and API mapping pattern
編號 | 名稱 | 實作pattern | 描述 | Usage
UAP-1 | status table / search 某一個欄位是出現下拉選單 | 1. 後端: 提供下拉選單options， 2. 由前端 hard code。 |  | 1. status table / search 某一個欄位是出現下拉選單
UAP-2 | N+1 problem | 1. 前端: 不同意這樣設計， 2. 原因: 有performance issue |  | 1. 先拿列表，再對每一筆資料重複打 API，導致 request 數量線性爆炸